## Instrucciones
Plantilla de sprint (roles rotan)
Cada semana duplican la hoja «Plantilla» o limpian las celdas amarillas. Lo amarillo se llena. Lo azul marino no se toca.
Orden de llenado
Paso | Dónde | Qué hacer
1 | Hoja Sprint | Nombre, fechas, objetivo de producto y objetivo de aprendizaje.
2 | Hoja Roles | Quién es PO / SM / Dev / QA esta semana y quién le enseña (mentora = quien lo hizo el sprint anterior).
3 | Hoja Tablero | Una fila = una tarea. Dueña, horas, día y hora de entrega, criterios. Estado se elige del menú.
4 | Hoja Ficha | Si una tarea es grande, la escriben completa acá y en el tablero dejan el ID y el título.
5 | Hoja Ejemplo | Sprint 1 ya lleno (login y recuperar). No lo editen: copien el formato.
Regla de oro
Dueña + horas + hora de entrega + criterios de aceptación. Si falta uno, la tarea no está lista. La mentora responde dudas; no hace el trabajo. El viernes, después de la demo, rotan: nadie repite rol dos sprints seguidos.
Estados del tablero
Estado | Significa
Por hacer | Nadie la empezó
En curso | La dueña está encima
En revisión | QA o PO la está mirando
Hecho | Criterios en verde + nota de 5 líneas
Bloqueada | No puede seguir; se dice en el daily
Listo de verdad (no se mueve a Hecho si falta esto)
☐ | Criterios de aceptación marcados uno a uno (PO o QA).
☐ | Otra persona lo pudo probar.
☐ | Quedó la nota de 5 líneas: qué toqué / dónde está / qué no hice / qué fue difícil.
☐ | Lo de la demo del viernes es lo que está en Hecho. Sin sorpresas.
Capacidad: personas × 5 días × ~5 h de foco, menos ceremonias, menos 30 % de buffer. Si no entra, PO saca alcance el lunes. No se alarga el sprint ni se mete trabajo nuevo el miércoles.

## Sprint
Cabecera del sprint — celdas amarillas se llenan
Datos del sprint
Número de sprint
Nombre corto
Fecha inicio (lunes)
Fecha fin (viernes)
Objetivo de producto
Objetivo de aprendizaje
Capacidad (para no sobrecargar el tablero)
Personas este sprint | Horas foco / persona / día
Días hábiles | Horas de ceremonias (todas)
Horas brutas | Horas a planificar (70 %) | ← no pasarse
Las horas a planificar son el techo del tablero. Si la suma de la columna Horas (hoja Tablero) queda por encima, PO saca tareas el lunes. Buffer 30 % = aprendizaje y imprevistos.
Note on C4: Ej: 1
Note on C5: Ej: Login y recuperar contraseña
Note on C6: aaaa-mm-dd
Note on C7: aaaa-mm-dd
Note on C8: Qué queda listo para la usuaria, en una frase.
Note on C9: Qué practica el equipo al rotar roles.
Note on C12: Cuántas están en el sprint
Note on E12: Recomendado: 5. No pongan 8.
Note on C13: Normalmente 5
Note on E13: Planning 45 + 5 dailies + demo 60 ≈ 16 h en total del equipo, o ~4 h por persona. Pongan el total del equipo.

## Roles
Roles de ESTE sprint — rotan el viernes, nadie repite
Equipo
Rol | Este sprint (nombre) | Mentora (sprint anterior) | Qué hace | No hace | Mail / WhatsApp
Product Owner |  |  | Define el qué y acepta o rechaza en la demo | No programa ni decide el cómo técnico
Scrum Master |  |  | Daily, tablero, bloqueos, que se respeten las horas | No asigna trabajo extra ni codea “porque sí”
Dev |  |  | Entrega las tareas de código en la fecha | No cambia el alcance sin hablarlo con PO
QA |  |  | Prueba con la lista y reporta bugs antes del mediodía | No “arregla” código: abre el bug y se lo pasa a Dev
Si son 3 personas: una junta PO + SM. Dev y QA no pueden ser la misma en la misma historia. El viernes, después de la demo (15 min): cada una le pasa el rol a la de la derecha y deja la nota de 5 líneas.
Rotación del viernes (llenar al cierre)
Sale de | Nombre | Entra a | Nombre | Nota pasada (sí/no)
PO |  | SM
SM |  | Dev
Dev |  | QA
QA |  | PO
Note on C6: Nombre de quien toma el rol esta semana
Note on D6: Quien lo hizo el sprint anterior. En sprint 1: dejar “—”.
Note on G6: Para avisar bloqueos
Note on C7: Nombre de quien toma el rol esta semana
Note on D7: Quien lo hizo el sprint anterior. En sprint 1: dejar “—”.
Note on G7: Para avisar bloqueos
Note on C8: Nombre de quien toma el rol esta semana
Note on D8: Quien lo hizo el sprint anterior. En sprint 1: dejar “—”.
Note on G8: Para avisar bloqueos
Note on C9: Nombre de quien toma el rol esta semana
Note on D9: Quien lo hizo el sprint anterior. En sprint 1: dejar “—”.
Note on G9: Para avisar bloqueos
Note on F16: ¿Le dejó la nota de 5 líneas?
Note on F17: ¿Le dejó la nota de 5 líneas?
Note on F18: ¿Le dejó la nota de 5 líneas?
Note on F19: ¿Le dejó la nota de 5 líneas?

## Ceremonias
Calendario de la semana — no se mueven las ceremonias
Fijas (ya vienen armadas; solo pongan día calendario y link)
Día | Hora | Qué | Quién | Para qué | Sala / link
Lunes | 9:00 (45 min) | Planning | Todas | Leer objetivo, tomar tareas, confirmar horas
Lun–vie | 9:15 (15 min) | Daily | SM facilita | Ayer / hoy / bloqueo. Sin resolver problemas acá
Viernes | 16:00 (60 min) | Demo + retro + rotación | PO acepta | Se ve en vivo. Luego qué mejorar y quién toma qué rol
Entregas de ESTE sprint (copiar del tablero o llenar acá para ver la semana)
Día | Hora | ID + tarea | Quién | Qué debe quedar | Hecho (sí/no)
Tip: en el planning del lunes recorren esta lista en voz alta. Si una entrega choca con otra, se mueve la tarea, no la ceremonia.
Note on G6: Meet / sala
Note on G7: Meet / sala
Note on G8: Meet / sala

## Tablero
TABLERO DEL SPRINT — una fila = una tarea | [11 empty] | Horas planificadas
Horas = trabajo real, no el día entero. Estado se elige del menú. Suma de horas (celda N2) no puede pasar las «Horas a planificar» de la hoja Sprint. Filtros: clic en la flecha del encabezado.
Techo (Sprint!E14)
ID | Tarea | Rol | Dueña | Horas | Día entrega | Hora | Depende de | Estado | Criterios de aceptación (todos o no está lista) | Cómo lo demuestro | Nota de 5 líneas al cerrar
T01 | [7 empty] | Por hacer
T02 | [7 empty] | Por hacer
T03 | [7 empty] | Por hacer
T04 | [7 empty] | Por hacer
T05 | [7 empty] | Por hacer
T06 | [7 empty] | Por hacer
T07 | [7 empty] | Por hacer
T08 | [7 empty] | Por hacer
T09 | [7 empty] | Por hacer
T10 | [7 empty] | Por hacer
T11 | [7 empty] | Por hacer
T12 | [7 empty] | Por hacer
T13 | [7 empty] | Por hacer
T14 | [7 empty] | Por hacer
T15 | [7 empty] | Por hacer

## Ficha de tarea
Ficha de una tarea — copiar esta hoja si necesitan varias
Úsenla cuando la fila del tablero se queda corta. El ID tiene que ser el mismo que en el Tablero.
Encabezado
ID (igual que el tablero)
Título corto
Rol |  | Dueña
Horas |  | Día de entrega
Hora de entrega |  | Depende de
Historia — Como [quién] quiero [qué] para [para qué]
Explicación para quien llega nueva al rol
Criterios de aceptación — todos, o no está lista
¿Listo? | Criterio (una frase, comprobable)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Cómo lo demuestro (pasos para que otra lo vea)
1.
2.
3.
Nota de 5 líneas al cerrar (para la que rote al rol)
Note on C6: T03
Note on C7: Pantalla Login en /login
Note on C8: PO / SM / Dev / QA
Note on C9: Tiempo real de trabajo
Note on E9: Martes
Note on C10: 17:00
Note on E10: T02
Note on B13: Ej: Como instructora quiero entrar con correo y contraseña para ver mi inicio.
Note on B18: Qué hay que hacer, en humano. Dónde está el código / la doc. Qué NO hay que tocar.
Note on B40: Qué toqué / dónde está / qué no hice / qué fue difícil.

## Ejemplo Sprint 1
EJEMPLO LLENO — Sprint 1 Login y recuperar contraseña · 21–25 sep 2026 · no editar, copiar el formato
Objetivo producto | Una persona entra a la plataforma y recupera su clave sola. |  |  |  |  | Aprendizaje | Cada rol deja escrito qué hizo, para que la que lo tome la semana siguiente no parta de cero.
Roles | PO Camila · SM Valeria · Dev Daniela · QA Laura Rotación vie 25: PO→Valeria SM→Daniela Dev→Laura QA→Camila
Capacidad | 4 personas × 5 días × 5 h = 100 h brutas − ~16 h ceremonias × 70 % ≈ 59 h techo. Tablero carga 29 h (aprendizaje, no aprieten).
ID | Tarea | Rol | Dueña | Horas | Día entrega | Hora | Depende de | Estado | Criterios de aceptación (todos o no está lista) | Cómo lo demuestro | Nota de 5 líneas al cerrar | Horas ejemplo
T01 | Historias y criterios de login + recuperar | PO | Camila | 2 | Lunes | 12:00 | — | Por hacer | Hay historia de login y de recuperar. Cada una tiene criterios comprobables. Dev puede trabajar sin adivinar. | Leer T01 en voz alta en el planning. Daniela dice “me queda claro”.
T02 | Confirmar POST /auth/login y errores 401 / 403 / 422 | Dev | Daniela | 3 | Lunes | 17:00 | T01 | Por hacer | Documentado qué responde el API en ok, 401, 403 y 422. No se reescribe el backend de login. Se usa login() de src/lib/auth.tsx. | Postman o la app: carlos@correo.com / 123456 entra; clave mala muestra 401.
T03 | Pantalla Login en /login | Dev | Daniela | 5 | Martes | 17:00 | T02 | Por hacer | Existe src/pages/LoginPage.tsx en /login. Usuario o documento + contraseña. Enlace a /recuperar. Mensaje claro en 401/403/422. Con carlos@correo.com / 123456 llega a /inicio. Fondo /img/imageninicio.jpg, logo SenaMark. | npm run dev → /login → entrar con Carlos → clave mala → enlace a recuperar.
T04 | Recordar sesión: localStorage vs sessionStorage | Dev | Daniela | 2 | Miércoles | 12:00 | T03 | Por hacer | Checkbox Recordar sesión. Marcado = token en localStorage. Sin marcar = sessionStorage. Cerrar pestaña y volver: se cumple lo elegido. | Login con check → cerrar pestaña → sigue adentro. Login sin check → cerrar pestaña → pide login.
T05 | Verificar recover del API en 3 pasos | Dev | Daniela | 4 | Miércoles | 17:00 | T01 | Por hacer | POST /auth/recover (correo), /auth/recover/verify (código 6), /auth/recover/reset (clave nueva). api() ya antepone /api/v1. Receta en docs/tarea-login-y-recuperar.md. | Probar los 3 endpoints con un correo de prueba y anotar la respuesta ok y la de error.
T06 | Pantalla Recuperar en /recuperar | Dev | Daniela | 5 | Jueves | 17:00 | T05 | Por hacer | src/pages/RecoverPasswordPage.tsx en /recuperar. Tres pasos en pantalla. Al terminar, vuelve a /login. Mismo look que login. | Pedir código, verificar, cambiar clave, entrar con la clave nueva.
T07 | Correr pruebas y reportar bugs | QA | Laura | 4 | Viernes | 12:00 | T03, T04, T06 | Por hacer | Lista corrida: login ok, login malo, recordar sesión, recover 3 pasos, mensajes de error. Cada bug con pasos para reproducir. No se “arregla” código. | Entregar a Daniela una lista (esta misma hoja o un chat) antes de las 12:00.
T08 | Corregir bugs críticos de QA | Dev | Daniela | 3 | Viernes | 15:00 | T07 | Por hacer | Bugs que impiden entrar o recuperar: cerrados. Cosméticos quedan para el siguiente sprint si no alcanzan. | QA vuelve a pasar solo los casos que fallaron.
T09 | Demo de 2 minutos + evidencias | SM | Valeria | 1 | Viernes | 16:00 | T08 | Por hacer | Se ve en vivo: login, error, recuperar. PO acepta o rechaza. Luego retro (qué mejorar) y rotación de roles. | Pantalla compartida. Sin “en mi máquina sí andaba”.
T03 escrita completa (para copiar el tono de una ficha): Como instructora quiero entrar con correo o documento y contraseña para ver mi inicio. Las vistas se borraron a propósito. Receta en docs/tarea-login-y-recuperar.md. El API ya entra: POST /api/v1/auth/login. Usar login() de src/lib/auth.tsx. NO reescribir el backend. Cuentas: carlos@ / juan@ / maria@ correo.com — clave 123456.